## Tabelle1
| IPA Tag |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
| Wochentag |  | Mittwoch |  |  | Donnerstag |  |  | Freitag |  |  | Mittwoch |  |  | Freitag
| Datum |  | 2017-11-01 |  |  | 2017-11-02 |  |  | 2017-11-03 |  |  | 2017-11-08 |  |  | 2017-11-10
| Block (in 2h) |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3
1 | Informieren
1.1 | Aufgabenstellung | Soll | bar: 2017-11-01 1
Ist
1.2 | Ist-Analyse | Soll | bar: 2017-11-01 2
Ist
1.3 | Soll-Analyse | Soll | bar: 2017-11-01 2
Ist
2 | Planen
2.1 | Systemübersicht erstellen | Soll | bar: 2017-11-01 3 to 2017-11-02 1
Ist
2.2 | Anforderungen beschreiben | Soll | bar: 2017-11-01 3 to 2017-11-02 1
Ist
2.3 | Umsetzung der Funktionalitäten beschreiben | Soll | bar: 2017-11-02 1 to 2017-11-02 2
Ist
2.4 | Prioritäten setzen | Soll | bar: 2017-11-02 2 to 2017-11-02 3
Ist
2.5 | Lösungsvarianten beschreiben | Soll | bar: 2017-11-02 2 to 2017-11-02 3
Ist
2.6 | Testkonzept erstellen | Soll | bar: 2017-11-02 3
Ist
3 | Entscheiden
3.1 | Lösungsvarianten Evaluieren | Soll | bar: 2017-11-03 1
Ist
4 | Realisieren
4.1 | HTML Startseite erstellen | Soll | bar: 2017-11-03 1
Ist
4.2 | CSS Design machen | Soll | bar: 2017-11-03 1 to 2017-11-03 2
Ist
4.3 | Registrierung & Login | Soll | bar: 2017-11-03 2 to 2017-11-03 3
Ist
4.4 | Inserat erstellen & Löschen | Soll | bar: 2017-11-03 3 to 2017-11-08 1
Ist
4.5 | Inserate anzeigen | Soll | bar: 2017-11-08 1 to 2017-11-08 2
Ist
4.6 | Errorhandling | Soll | bar: 2017-11-03 3; 2017-11-08 2
Ist
4.7 | Cleancode & Kommentare | Soll | bar: 2017-11-08 3
Ist
4.8 | Klassendokumentation | Soll | bar: 2017-11-08 2 to 2017-11-08 3
Ist
5 | Kontrollieren
5.1 | Tests durchführen & Dokumentieren | Soll | bar: 2017-11-08 3 to 2017-11-10 1
Ist
6 | Auswerten
6.1 | Soll - Ist vergleich | Soll | bar: 2017-11-10 1
Ist
6.2 | Fazit erstellen | Soll | bar: 2017-11-10 1
Ist
6.3 | Dokumente für die Abgabe vorbereiten | Soll | bar: 2017-11-10 2 to 2017-11-10 3
Ist
6.4 | Abgabe | Soll | bar: 2017-11-10 3
Ist
7 | Sonstiges
7.1 | Arbeitsjournal | Soll | bar: 2017-11-01 3; 2017-11-02 3; 2017-11-03 3; 2017-11-08 3; 2017-11-10 3
Ist
7.2 | Expertentermin | Soll | bar: 2017-11-02 1; 2017-11-08 2
Ist